## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G8-802 | Group 8 |  | Перепутаны между собой названия столбцов дата заказа и примерная дата доставки на странице "история заказов" | rizvanovir | 2024-09-07 18:07 | 2024-09-08 13:26 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | Environment macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### **Preconditions** Пользователь авторизован в системе Заказ создан и оплачен ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Открыть страницу [https://qa.demoshopping.ru/payment](https://qa.demoshopping.ru/history) * *Step 2* Action: Сравнить страницу "история заказов" с макетом **Expected Result** Страница "история заказов" соответствует макету ### **Actual result** Перепутаны между собой названия столбцов дата заказа и примерная дата доставки на странице "история заказов" | 0
G8-808 | Group 8 |  | Опечатка "Исторя заказов" на одноименной странице | rizvanovir | 2024-09-07 19:00 | 2024-09-08 13:26 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | No module | Environment macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### **Preconditions** Пользователь авторизован в системе Заказ создан и оплачен ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/payment> * *Step 2* Action: Сравнить страницу "история заказов" с макетом **Expected Result** Страница "история заказов" соответствует макету ### **Actual result** Опечатка в заголовке "Исторя заказов" | 0
G8-869 | Group 8 |  | Стоимость товаров в корзине указана в рублях | rizvanovir | 2024-09-08 13:16 | 2024-09-08 13:24 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Environment:** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### **Preconditions** Пользователь авторизован в системе Товар добавлен в корзину ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Сравнить страницу "корзина" с макетом <https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=1-280&mode=design&t=rTF52a9GzKvevZ0c-4> **Expected Result** Страница "корзина" соответствует макету ### **Actual result** Стоимость товаров в корзине указана в рублях | 0
G8-703 | Group 8 |  | Неправильное всплывающее сообщение при оплате картой "Visa" c истекшим сроком | root | 2024-09-05 17:50 | 2024-09-07 17:54 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | ** Environment:** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе Товар находится в заказе ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/payment> * *Step 2* Action: Нажать на радиокнопку "Visa" * *Step 3* Action: Заполнить поля "номер карты", "CVV", "ММ", "ГГ" значениями из [Тестовые данные](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19266BiCT4-SsdnQuJed9Bh8sXABvGjDuZTUsMm0RzDY/edit?gid=1682181257#gid=1682181257) для card_id №3 * *Step 4* Action: Заполнить поле "Имя" * *Step 5* Action: Заполнить поле "Фамилия" * *Step 6* Action: Заполнить поле "Email для отправки чека" * *Step 7* Action: Нажать кнопку "Оформить заказ" **Expected Result** Оплата не прошла, появилось сообщение "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже". ### **Actual result** Оплата не прошла, появилось сообщение "Карта недействительна". Qase.io defect: [Невозможность оплатить заказ картой "Visa" с истекшим сроком действия](https://app.qase.io/defect/G8/view/517) Found in test run: [Express run 2024/09/05](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/222) | 0
G8-702 | Group 8 |  | Неправильное всплывающее сообщение при оплате картой с 0 балансом | root | 2024-09-05 17:42 | 2024-09-07 17:51 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Environment** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### **Preconditions** Пользователь авторизован в системе Товар находится в заказе ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/payment> * *Step 2* Action: Нажать на радиокнопку "MasterCard" * *Step 3* Action: Заполнить поля "номер карты", "CVV", "ММ", "ГГ" значениями из [Тестовые данные](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19266BiCT4-SsdnQuJed9Bh8sXABvGjDuZTUsMm0RzDY/edit?gid=1682181257#gid=1682181257) для card_id №8 * *Step 4* Action: Заполнить поле "Имя" * *Step 5* Action: Заполнить поле "Фамилия" * *Step 6* Action: Заполнить поле "Email для отправки чека" * *Step 7* Action: Нажать кнопку "Оформить заказ" **Expected Result** Оплата не прошла, появилось сообщение "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" ### **Actual result** Оплата не прошла, появилось сообщение "Недостаточно средств на карте" Qase.io defect: [Неправильное всплывающее сообщение при оплате картой с 0 балансом](https://app.qase.io/defect/G8/view/516) Found in test run: [Express run 2024/09/05](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/222) | 0
G8-700 | Group 8 |  | Стоимость доставки составляет 6 USD вместо 5 USD | root | 2024-09-05 17:24 | 2024-09-07 17:18 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Environment** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе Товары добавлены в заказ и находятся на стадии оплаты Один товар с бесплатной доставкой Два товара с платной доставкой ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/payment> * *Step 2* Action: Сравнить общую стоимость заказа и общую стоимость заказа с учетом доставки **Expected Result** Разница между общей стоимостью заказа с учетом доставки и общей стоимостью заказа составляет 5 USD ### **Actual result** Стоимость доставки составляет 6 USD вместо 5 USD Qase.io defect: [Стоимость доставки составляет 6 USD вместо 5](https://app.qase.io/defect/G8/view/514) Found in test run: [Express run 2024/09/05](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/222) | 0
G8-698 | Group 8 |  | Неправильное название кнопки "Удалить" на странице оплаты | root | 2024-09-05 17:17 | 2024-09-07 17:16 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | **Environment** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе Товар добавлен в заказ и находится на стадии оплаты ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/payment> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Удалить" рядом с полем "количество товара" Expected Result Кнопка "Удалить" нажата, товар удален из заказа и перемещен в корзину, обновлена итоговая сумма заказа и счетчик корзины ### Actual result ### Кнопка "Удалить" называется "Delete" Qase.io defect: [Неправильное название кнопки "Удалить" на странице оплаты](https://app.qase.io/defect/G8/view/513) Found in test run: [Express run 2024/09/05](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/222) | 0
G8-697 | Group 8 |  | Неправильное всплывающее сообщение при попытке оформить заказ неавторизованным пользователем | root | 2024-09-05 17:04 | 2024-09-07 17:04 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Environment** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### Preconditions Пользователь неавторизован в системе ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Оплата" **Expected Result** Пользователь не переходит на страницу "Оплата", появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа" ### **Actual result** Пользователь не переходит на страницу "Оплата", появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности" Qase.io defect: [Неправильное всплывающее сообщение при попытке оформить заказ неавторизованным пользователем](https://app.qase.io/defect/G8/view/512) Found in test run: [Express run 2024/09/05](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/222) | 0
G8-696 | Group 8 |  | Невозможность установить 0 товаров в корзине, отсутствует сообщение об ошибке | root | 2024-09-05 16:54 | 2024-09-07 16:58 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Environment** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе ### Steps to reproduce * Step 1\* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * Step 2\* Action: Нажать на кнопку "Добавить в корзину" под произвольным товаром * Step 3\* Action: Нажать на кнопку "Корзина" * Step 4\* Action: С помощью поля ввода или кнопок управления изменить количество товара в поле ввода на 0 **Expected Result** Количество товаров в поле ввода 0, появилось сообщение "Количество товара не может быть меньше 1" **Actual result** Невозможность установить 0 товаров в корзине, отсутствует сообщение об ошибке Qase.io defect: [Невозможность установить 0 товаров в корзине](https://app.qase.io/defect/G8/view/510) Found in test run: [Express run 2024/09/05](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/222) | 0
G8-690 | Group 8 |  | Неправильное всплывающее сообщение об ошибке при попытке оформить заказ с 0 товаров в корзине | root | 2024-09-05 16:34 | 2024-09-07 16:50 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Environment:** macOS 14.6.1 (23G93) Google Chrome 127.0.6533.120 ### Preconditions Пользователь авторизован в системе ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" **Expected Result** Появилось сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." ### Actual result Появилось сообщение "Ошибка при оформлении заказа. Пожалуйста попробуйте еще раз." Qase.io defect: [Невозможность оформить заказ с 0 товаров в корзине](https://app.qase.io/defect/G8/view/505) Found in test run: [Express run 2024/09/05](https://app.qase.io/run/G8/dashboard/222) | 0